## Metas dos Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL | [6 empty] | Legenda
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | [6 empty] | Não atende
Atende parcialmente
Atende Plenamento
REVISÃO 1 |  |  | Realizado |  |  |  | Comentários | Nova Proposta | METAS
[9 empty] | Curto Prazo |  |  |  |  | Médio Prazo |  |  |  | Longo Prazo
1 | INDICADORES |  | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |  |  | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20
1.1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1.1.1 | Universalização dos serviços: cobertura com água - CBA | CBA | [6 empty] | Curto Prazo ANO 1 2012: 99%; Curto Prazo ANO 2 2013: 99%; Curto Prazo ANO 3 2014: 99%; Curto Prazo ANO 4 2015: 99%; Curto Prazo ANO 5 2016: 99%; Médio Prazo ANO 6 2017: 99%
1.1.2 | Índice de Qualidade da água distribuída - IQA | IQA |  |  |  |  | Manter 95%, poi um índice maior exige automação nas estações, bem como aplicação de produto desinfetante mais forte (dióxido, ozônio). |  | 92% | 92% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
1.1.3 | Índice de Continuidade do Abastecimento de Água | ICA |  |  |  |  | Deverá ser implantado um sistema de monitoramento da pressão da rede, para mensurar o índice. |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
1.1.4 | Índice de Perdas no Sistema de Distribuição | [5 empty] | Com a implantação da ETA Sul as perdas iniciaram com 42%, e não 37% como no plano. | ETA Sul não estava operando | 37% | 35% | 33% | 31% | 31% | 31% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
1.1.5 | Universalização dos serviços: cobertura com esgoto - CBE | CBE |  |  |  |  | Houve atraso nos investimentos para ETE São Luís, porém meta para 2015 será atendida. |  | 77.19% | 77.19% | 77.19% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
1.1.6 | Índice de Eficiência do Tratamento de Esgoto | IQE |  |  |  |  | Calcular |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
1.1.7 | Execução de Serviços nos Prazos | IEPA |  |  |  |  | Calcular |  | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
1.1.8 | Índice de Satisfação do Cliente | ISCA |  |  |  |  | Atende, tem pesquisa (2013 e 2014). |  | 92% | 92% | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
1.1.9 | Índice de Evasão de Arrecadação | IEAR |  |  |  |  | Calcular
|  |  | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |  |  | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20
2.1 | RESÍDUOS SÓLIDOS E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
2.1.1 | Índice de Cobertura dos Serviços de Coleta de Resíduos Domiciliares | ICCD | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.1.2 | Índice de Qualidade da Coleta de Resíduos Domiciliares (Pesquisa) | IQCRSD | [6 empty] | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.1.3 | Índice de reaproveitamento de materiais recicláveis secos | IRMRS | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 30% | 33.5% | 37% | 40.5% | 44% | 47.5% | 51% | 54.5% | 58% | 61.5% | 65% | 68.5% | 72% | 75% | 75% | 75% | 75%
2.1.4 | Índice de reaproveitamento do MO sobre total de Resíduos Orgânicos | IRMO | [9 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 16.5% | 18% | 19.5% | 21% | 22.5% | 24% | 25.5% | 27% | 28.5% | 30%
2.1.5 | Índice de Resíduos Domiciliares encaminhados para Aterro | IRDAS | [6 empty] | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55%
2.1.6 | Índice de Cobertura de coleta e tratamento dos resíduos de Serviços de Saúde | ICCTRSS | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |  |  | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20
3.1 | DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
3.1.1 | Índice de Cobertura do Sistema de Microdrenagem | ICSMiD | [6 empty] | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
3.1.2 | Índice de Eficiência do Sistema de Drenagem | IESMiD | [6 empty] | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
3.1.3 | Índice de vistoria de ligação de esgoto no sistema de drenagem | IVLE | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
3.1.4 | Índice de Eficiência do Sistema de Macrodrenagem | IESMaD | [6 empty] | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
3.1.5 | Índice de atendimento do sistema de drenagem (População atendida)
3.1.6 | Índice de ocorrência de alagamentos
3.1.7 | Indicador de comprimeto de rede por habitante
3.1.8 | Indicador de custo por habitante
3.1.9 | Indicador de custo por comprimento de rede
A evolução dos valores dependem dos valores identificados no ano 2012.
Note on K13: Começou com 42%
Note on N11: 94% em 2015. Tendência continuar até nova ETA Central e automação ETA Sul.
Note on N13: 36% acumulado de 2015

## Metas setoriais
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL | [5 empty] | Legenda | 3000 | 0.33333 | R5
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | [5 empty] | Não atende | 600 | 0.066667 | ERAT FG
[6 empty] | Atende parcialmente | 1500 | 0.16667 | Nereu
[6 empty] | Atende Plenamento | 1500 | 0.16667 | Picolli
[6 empty] | Dentro do prazo | 2800 | 0.31111 | ETA Sul
REVISÃO 1 |  | Realizado |  |  |  | Comentários | Nova Proposta | METAS
[8 empty] | Curto Prazo |  |  |  |  | Médio Prazo |  |  |  | Longo Prazo
1 | INDICADORES | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |  |  | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20
1.1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1.1.1 | ETA Central - Projeto executivo 800 L/s |  |  |  |  | Previsto para 2013 e 2014 | Término 1º semestre de 2015 | Curto Prazo ANO 3 2014: 75%; Curto Prazo ANO 4 2015: 25%
1.1.2 | Implantação da Nova ETA Central |  |  |  |  | Previsto 2015, 2016 e 2017 | Alteração para 1.000 L/s | Curto Prazo ANO 4 2015: 10%; Curto Prazo ANO 5 2016: 50%; Médio Prazo ANO 6 2017: 100%
1.1.3 | ETA-SUL - Mapeamento dos pontos de degradação |  |  |  | 100% | Originalmente sem previsão
1.1.4 | ETA-SUL - 2.800 m³ de reservação ao longo dos 20 anos | [5 empty] | Contruir 01 reserv. de 3.000m³ aço vitr. | Longo Prazo ANO 14 2025: 50%; Longo Prazo ANO 15 2026: 50%
1.1.5 | Rio Molha - Pré-sedimentador ou aumento de reservação |  |  |  |  | Finalizar estudo em 2016. Diminuir área e construir ERAT.
1.1.6 | Santa Luzia - Projeto executivo para ampliação em 12 L/s |  |  |  |  | Previsto para 2013 | Contruir ERAT | Médio Prazo ANO 8 2019: 100%
1.1.7 | Santa Luzia - Novo reservatório de 500 m³ |  |  |  |  | Previsto para 2014 | Reservatório da ERAT | Médio Prazo ANO 8 2019: 100%
1.1.8 | Implantar 130.632 m de rede ao longo do período |  |  |  |  | Meta 18% CP; 20% MP; 62% LP | Incremento de rede de 2012 a 2015 | 3.6% | 7.2% | 10.8% | 14.4% | 18% | 23% | 28% | 33% | 38% | 43.64% | 49.27% | 54.91% | 60.55% | 66.18% | 71.82% | 77.45% | 83.09% | 88.73% | 94.36% | 100%
1.1.9 | Substituição de 60.000 m de rede DN 50 mm a partir de 2018-2031 | [6 empty] | Médio Prazo ANO 7 2018: início; Longo Prazo ANO 20 2031: 100%
1.1.10 | Perdas - Instalar DMC´s de 2.000 Ligações |  |  |  | 45% | Meta 100% em 2013 (30 DMCs) |  | Curto Prazo ANO 1 2012: 20%; Curto Prazo ANO 2 2013: 30%; Curto Prazo ANO 3 2014: 40%; Curto Prazo ANO 4 2015: 45%; Curto Prazo ANO 5 2016: 50%; Médio Prazo ANO 6 2017: 60%; Médio Prazo ANO 7 2018: 65%; Médio Prazo ANO 8 2019: 70%
1.1.11 | Substituição de todos hidrômetros com mais de 7 anos |  |  |  | 100% | Meta 2013 finalizar | Término em 2016 | Curto Prazo ANO 1 2012: 30%; Curto Prazo ANO 2 2013: 60%; Curto Prazo ANO 3 2014: 80%; Curto Prazo ANO 4 2015: 90%; Curto Prazo ANO 5 2016: 100%
1.1.12 | Recadastramento de Cliestes |  |  | 100% |  |  |  | Curto Prazo ANO 3 2014: 100%
1.1.13 | Pesquisa de vazamentos |  |  |  |  | 50km mês (ABENDE) + 258 km (terceirizada)
1.1.14 | Implantação de Reservatórios | 1.500m³ |  | 3.600m³ |  | 3.000m³ (2013) e 2.000m³ (13; 21 e 24)
1.1.14.1 | 3.000 m³ - R5 |  |  | 100% |  | Previsão 2012 | Término 2013 | Curto Prazo ANO 1 2012: 70%; Curto Prazo ANO 2 2013: 100%
1.1.14.2 | 500 m³ - Águas Claras e Figueira |  |  | 100% |  |  | Foi construído de 600m³ | Curto Prazo ANO 2 2013: 40%; Curto Prazo ANO 3 2014: 100%
1.1.14.3 | 1.500 m³ - Nereu ramos |  |  |  |  | Meta 2.000 m³ em 2013 | Nova proposta para 2018 e 2019 | Médio Prazo ANO 7 2018: 80%; Médio Prazo ANO 8 2019: 100%
1.1.14.4 | 200 m³ - Santa Luzia |  |  |  |  | Meta em 2014 | Meta duplicada (1.1.7) | Médio Prazo ANO 9 2020: 100%
1.1.14.5 | 1.000 m³ - Molha |  |  |  |  | Meta 2021 | Nova proposta para reduzir área
1.1.14.6 | 2.800 m³ - ETA Sul |  |  |  |  | Meta 2024 | Nova proposta para 2025 e 2026 | Longo Prazo ANO 14 2025: 50%; Longo Prazo ANO 15 2026: 100%
1.1.14.7 | 1.500 m³ - Picolli |  |  |  |  | Meta 2021 |  | Médio Prazo ANO 6 2017: 100%
1.1.15 | Construção de Sede Administrativa | [6 empty] | Médio Prazo ANO 7 2018: 100%
1.1.16 | Implantar 153.502 m de rede ao longo do período |  |  |  |  | Indicador de crescimento vegetativo | Indicador de crescimento vegetativo | Curto Prazo ANO 1 2012: 23446 m; Curto Prazo ANO 5 2016: 38940 m; Médio Prazo ANO 9 2020: 91116 m
1.1.17 | Implantar 10.503 Ligações |  |  |  |  | Indicador de crescimento vegetativo | Indicador de crescimento vegetativo | Curto Prazo ANO 1 2012: 3057 lig.; Curto Prazo ANO 5 2016: 3712 lig.; Médio Prazo ANO 9 2020: 8734 lig.
1.1.18 | Elevatórias e Emissários - 71 até final
1.1.19 | ETE - São Luis - Início de Operação |  |  |  | 100% | Meta 2012 | 2º Semestre 2015 | Curto Prazo ANO 4 2015: 100%
1.1.20 | ETE - nereu Ramos - Ampliação 17,46 L/s |  |  |  |  | Meta 2016 | Nova proposta para 2024 e 2025 | Longo Prazo ANO 13 2024: 60%; Longo Prazo ANO 14 2025: 100%
1.1.21 | ETE - Água Verde - Melhorias |  |  |  | 100% | Meta 2013 com R$ 1.000.000,00 | Nova proposta para 2015 (R$ 1,6 mi) | Curto Prazo ANO 3 2014: 70%; Curto Prazo ANO 4 2015: 100%
1.1.22 | cadastro de elevatórias para manutenção |  |  | 100% |  | Meta 2012 |  | Curto Prazo ANO 3 2014: 20%; Curto Prazo ANO 4 2015: 100%
1.1.23 | Instalação de Supervisórios em Estações Elevatórias (20 por ano) | [6 empty] | Curto Prazo ANO 1 2012: 5%; Curto Prazo ANO 2 2013: 15%; Curto Prazo ANO 3 2014: 20%; Curto Prazo ANO 4 2015: 38.96%; Curto Prazo ANO 5 2016: 45%; Médio Prazo ANO 6 2017: 50%; Médio Prazo ANO 7 2018: 55%; Médio Prazo ANO 8 2019: 60%; Médio Prazo ANO 9 2020: 80%; Longo Prazo ANO 10 2021: 90%; Longo Prazo ANO 11 2022: 100%
1.1.24 | Projeto sistema de esgoto de Santa Luzia |  |  |  |  | Meta 2013 | Nova meta 2017 | Médio Prazo ANO 6 2017: 100%
1.1.25 | Projeto sistema de esgoto - Revisão |  |  |  |  | Serviço permanente
1.1.26 | Criar unidade de gestão de esgoto |  | 100% |  |  |  |  | Curto Prazo ANO 1 2012: 100%
|  | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |  |  | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20
2.1 | RESÍDUOS SÓLIDOS E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
2.1.1 | Regularidade - Vias centrais diário, demais áreas 3 x por semana
2.1.2 | Fazer estudo gravimétrico | [6 empty] | ANO 1 2012: 100%
2.1.3 | Implantar coleta diferenciada de MO - Coleta simultânea recicláveis e MO
2.1.4 | Programa de Controle - Coleta de dados e pesquisa
2.1.5 | Campanhas de Conscientização e Informação - Sócio- ambiental
2.1.6 | Camapnha de adesão a coleta seletiva
2.1.7 | Implantação de Unidade de Triagem e Beneficiamento de Resíduos Secos e MO
2.1.8 | Solução para aterro sanitário - próprio ou terceirizado
2.1.9 | Manutenção de Lixeiras
2.1.10 | Programa de valorização da Limpeza Pública
2.1.11 | Mutirão de Limpeza
2.1.12 | Responsabilização dos geradores de resíduos de serviços de saude
2.1.13 | Implantação de sistema de gestão sustentável de Resíduos de Contratução Civil
|  | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |  |  | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20
2.3 | DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
2.3.1 | Estruturação Organizacional exclusiva para o setor
2.3.2 | Implantação de programa de manutenção corretiva e preventiva
2.3.3 | Programa de educação ambiental e medidas de controle de poluição
2.3.4 | Índice de Eficiência do Sistema de Macrodrenagem
2.3.5 | Normatização dos projetos de drenagem
2.3.6 | Atualização do cadastro Técnico do sistema de microdrenagem
2.3.7 | Indicador de comprimeto de rede por habitante | [6 empty] | ANO 2 2013: 100%
2.3.8 | Projeto de macrodrenagem Urbana | [6 empty] | ANO 3 2014: 50%; ANO 4 2015: 100%
2.3.9 | Medidas de controle na fonte (pavimentação permeável e reservatórios temporários
2.3.10 | Sistema de previsão e alertas
2.3.11 | Proposta de zoneamento das áreas sujeitas a inundações

## Base Água
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2. METAS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:
3. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES
4. DESCRIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
5. INVESTIMENTOS
6. Indicadores Adicionais

## Base Esgoto
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2. METAS PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
3. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES
4. DESCRIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
5. INVESTIMENTOS

## Base Resíduos
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2. METAS PARA SISTEMA DE RESÍDUOS
| 3. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES | NÃO DEFINIDAS
4. DESCRIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
5. INVESTIMENTOS - NÃO APRESENTADOS
6. INDICADORES COMPLEMENTARES

## Base Drenagem
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2. METAS
3. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES - NÃO DEFINIDAS
4. DESCRIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
5. INVESTIMENTOS