## DADOS
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Data do documento: | 28/04/2023
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO TERRENO NOVA ETE CENTENÁRIO
Data: | 28/04/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 0 | Etapa
1.1 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 10 | 350.26 | 22.23 | 428.12 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 699.37 | 22.23 | 854.84 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
1.3 | LOCAÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIRO QUÍMICO - MENSAL | UN | 3 | 1273.2 | 22.23 | 1556.23 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 0 | Etapa
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | 96 | 109.97 | 22.23 | 134.42 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3 | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
3.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.941 | 247.04 | 22.23 | 301.96 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 49.64 | 45.68 | 22.23 | 55.83 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 56 | 188.27 | 22.23 | 230.12 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 49.64 | 666.42 | 22.23 | 814.57 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 113.8 | 11.67 | 22.23 | 14.26 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
3.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 617.3 | 10.77 | 22.23 | 13.16 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4 | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 77.1 | 112.95 | 22.23 | 138.06 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4.2 | CONCRETAGEM DE PILARES E PILARES PAREDES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 19.29 | 659.67 | 22.23 | 806.31 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 9.3 | 11.56 | 22.23 | 14.13 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 203.9 | 11.67 | 22.23 | 14.26 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 530.5 | 10.77 | 22.23 | 13.16 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 57.9 | 9.22 | 22.23 | 11.27 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
4.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 341 | 9.14 | 22.23 | 11.17 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM DO MURO | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 93.88 | 111.38 | 22.23 | 136.14 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
5.2 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 32.25 | 218.9 | 22.23 | 267.56 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
5.3 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | 93.88 | 26.49 | 22.23 | 32.38 |  | 22.23 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [8 empty] | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO TERRENO NOVA ETE CENTENÁRIO
Data: | 28/04/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Total | R$ Total
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
3 | INFRAESTRUTURA | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4 | SUPRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM DO MURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI principal
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO TERRENO NOVA ETE CENTENÁRIO
Data: | 28/04/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 4 | Administração Central |  |  |  |  | 0.04
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.008
R | 0.97 | 1.27 | 1.27 | Risco |  |  |  |  | 0.0127
DF | 0.59 | 1.39 | 1.23 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0123
L | 6.16 | 8.96 | 7.4 | Lucro |  |  |  |  | 0.074
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 22.23
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI equipamentos
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO TERRENO NOVA ETE CENTENÁRIO
Data: | 28/04/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO TERRENO NOVA ETE CENTENÁRIO
Data: | 28/04/2023
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Repositório (hidden)
22.23
3.79
2.6239
1.12