## DADOS
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Data do documento: | 30/07/2024
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - PROJETO EXECUTIVO NOVO TANQUE DE CONTATO
Data: | 30/07/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | PRODUTO 01 - PLANO DE TRABALHO, LEVANTAMENTOS INICIAIS E CONCEPÇÃO DE ALTERNATIVAS | [8 empty] | 0 | Etapa
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 134.34 | 23.52 | 165.94 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 117.69 | 23.52 | 145.37 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.3 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 32.28 | 23.52 | 39.87 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.4 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 0.5 | 1036.4 | 23.52 | 1280.16 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2 | PRODUTO 02 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E SONDAGENS | [8 empty] | 0 | Etapa
2.1 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 28.55 | 23.52 | 35.26 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 14.01 | 23.52 | 17.31 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.3 | SONDAGEM SPT - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 814.62 | 23.52 | 1006.22 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.4 | SONDAGEM SPT | M | 30 | 78 | 23.52 | 96.35 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.5 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 117.69 | 23.52 | 145.37 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.6 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 23.04 | 23.52 | 28.46 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.7 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 32.28 | 23.52 | 39.87 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.8 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 1 | 1036.4 | 23.52 | 1280.16 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3 | PRODUTO 03 - PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO | [8 empty] | 0 | Etapa
3.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 134.34 | 23.52 | 165.94 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 117.69 | 23.52 | 145.37 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3.3 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 32.28 | 23.52 | 39.87 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3.4 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 2 | 1036.4 | 23.52 | 1280.16 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3.5 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 23.04 | 23.52 | 28.46 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4 | PRODUTO 04 - PROJETO GEOTÉCNICO | [8 empty] | 0 | Etapa
4.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 134.34 | 23.52 | 165.94 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 117.69 | 23.52 | 145.37 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4.3 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 32.28 | 23.52 | 39.87 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4.4 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 1 | 1036.4 | 23.52 | 1280.16 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4.5 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 23.04 | 23.52 | 28.46 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5 | PRODUTO 05 - PROJETO ARQUITETÔNICO E DE INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 127.13 | 23.52 | 157.03 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 32.28 | 23.52 | 39.87 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.3 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 23.04 | 23.52 | 28.46 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.4 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 0.5 | 1036.4 | 23.52 | 1280.16 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6 | PRODUTO 06 - PROJETO ESTRUTURAL | [8 empty] | 0 | Etapa
6.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 134.34 | 23.52 | 165.94 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 117.69 | 23.52 | 145.37 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.3 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 32.28 | 23.52 | 39.87 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.4 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 1 | 1036.4 | 23.52 | 1280.16 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.5 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 23.04 | 23.52 | 28.46 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
7 | PRODUTO 07 - ELÉTRICO E AUTOMAÇÃO | [8 empty] | 0 | Etapa
7.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA - CONSULTORIA E PROJETO | H | 320 | 170 | 23.52 | 209.98 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
7.2 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 32.28 | 23.52 | 39.87 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
7.3 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 1 | 1036.4 | 23.52 | 1280.16 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
7.4 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 23.04 | 23.52 | 28.46 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
8 | PRODUTO 08 - LICENCIAMENTOS | [8 empty] | 0 | Etapa
8.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 117.69 | 23.52 | 145.37 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
8.2 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 32.28 | 23.52 | 39.87 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
8.3 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 1 | 1036.4 | 23.52 | 1280.16 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
9 | PRODUTO 09 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS | [8 empty] | 0 | Etapa
9.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 134.34 | 23.52 | 165.94 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
9.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 117.69 | 23.52 | 145.37 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
9.3 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 32.28 | 23.52 | 39.87 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
9.4 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 1 | 1036.4 | 23.52 | 1280.16 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [8 empty] | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - PROJETO EXECUTIVO NOVO TANQUE DE CONTATO
Data: | 30/07/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Mês 7 | R$ Mês 7 | % Mês 8 | R$ Mês 8 | % Total | R$ Total
1 | PRODUTO 01 - PLANO DE TRABALHO, LEVANTAMENTOS INICIAIS E CONCEPÇÃO DE ALTERNATIVAS | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2 | PRODUTO 02 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E SONDAGENS | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3 | PRODUTO 03 - PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4 | PRODUTO 04 - PROJETO GEOTÉCNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5 | PRODUTO 05 - PROJETO ARQUITETÔNICO E DE INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
6 | PRODUTO 06 - PROJETO ESTRUTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
7 | PRODUTO 07 - ELÉTRICO E AUTOMAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
8 | PRODUTO 08 - LICENCIAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
9 | PRODUTO 09 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - PROJETO EXECUTIVO NOVO TANQUE DE CONTATO
Data: | 30/07/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.43 | 6.71 | 4.93 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0493
S+G | 0.28 | 0.75 | 0.49 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0049
R | 1 | 1.74 | 1.39 | Risco |  |  |  |  | 0.0139
DF | 0.94 | 1.17 | 0.99 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0099
L | 6.74 | 9.4 | 8.04 | Lucro |  |  |  |  | 0.0804
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 23.52
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - PROJETO EXECUTIVO NOVO TANQUE DE CONTATO
Data: | 30/07/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - PROJETO EXECUTIVO NOVO TANQUE DE CONTATO
Data: | 30/07/2024
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - PROJETO EXECUTIVO NOVO TANQUE DE CONTATO
Data: | 30/07/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | PRODUTO 01 - PLANO DE TRABALHO, LEVANTAMENTOS INICIAIS E CONCEPÇÃO DE ALTERNATIVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PRODUTO 02 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E SONDAGENS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | SONDAGEM SPT - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | SONDAGEM SPT | M | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PRODUTO 03 - PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PRODUTO 04 - PROJETO GEOTÉCNICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
4.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PRODUTO 05 - PROJETO ARQUITETÔNICO E DE INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PRODUTO 06 - PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PRODUTO 07 - ELÉTRICO E AUTOMAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
7.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA - CONSULTORIA E PROJETO | H | 320 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PRODUTO 08 - LICENCIAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
8.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PRODUTO 09 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
9.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 53 KW (SEM MOTORISTA) | MÊS | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Valor total R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0

## Repositório (hidden)
23.52
3.79
2.6239
1.12