## DADOS
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Data do documento: | 22/10/2024
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO EM UNIDADES DO SAMAE
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO - ETA SUL | [9 empty] | Etapa
1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 12 | 215.37 | 22.23 | 263.25 |  |  |  |  | Item
1.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 591.37 | 22.23 | 722.83 |  |  |  |  | Item
1.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 19.74 | 22.23 | 24.13 |  |  |  |  | Item
1.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2000 LUMENS COM 2 FAROIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 173.94 | 22.23 | 212.61 |  |  |  |  | Item
1.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4 | 40.83 | 22.23 | 49.91 |  |  |  |  | Item
1.6 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL, MÍNIMO 125 ENDEREÇOS (NBR17420) | UN | 1 | 1210 | 22.23 | 1478.98 |  |  |  |  | Item
1.7 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL | UN | 3 | 172.75 | 22.23 | 211.15 |  |  |  |  | Item
1.8 | COMISSIONAMENTO E ENDEREÇAMENTO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, POR PONTO ( CENTRAL, ACIONADORES, SIRENES E DETECTORES) | UN | 1 | 72 | 22.23 | 88.01 |  |  |  |  | Item
1.9 | SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO | UN | 4 | 224.92 | 22.23 | 274.92 |  |  |  |  | Item
1.10 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 43.11 | 22.23 | 52.69 |  |  |  |  | Item
2 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO - ETE SÃO LUÍS | [9 empty] | Etapa
2.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | 591.37 | 22.23 | 722.83 |  |  |  |  | Item
2.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 43.11 | 22.23 | 52.69 |  |  |  |  | Item
3 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO - ETE ÁGUA VERDE | [9 empty] | Etapa
3.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | 591.37 | 22.23 | 722.83 |  |  |  |  | Item
3.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 19.74 | 22.23 | 24.13 |  |  |  |  | Item
3.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2000 LUMENS COM 2 FAROIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 173.94 | 22.23 | 212.61 |  |  |  |  | Item
3.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 15 | 40.83 | 22.23 | 49.91 |  |  |  |  | Item
3.5 | ABRIGO PARA HIDRANTE DUPLO, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20 M, REDUÇÃO 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1975.07 | 22.23 | 2414.13 |  |  |  |  | Item
3.6 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 50 | 100.46 | 22.23 | 122.79 |  |  |  |  | Item
3.7 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | 14 | 19.53 | 22.23 | 23.87 |  |  |  |  | Item
3.8 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 146.38 | 22.23 | 178.92 |  |  |  |  | Item
3.9 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 98.56 | 22.23 | 120.47 |  |  |  |  | Item
3.10 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 323.09 | 22.23 | 394.91 |  |  |  |  | Item
3.11 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 489.57 | 22.23 | 598.4 |  |  |  |  | Item
3.12 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 230.05 | 22.23 | 281.19 |  |  |  |  | Item
3.13 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 101.99 | 22.23 | 124.66 |  |  |  |  | Item
3.14 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 2 | 110.13 | 22.23 | 134.61 |  |  |  |  | Item
3.15 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 4 | 110 | 22.23 | 134.45 |  |  |  |  | Item
3.16 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 345.07 | 22.23 | 421.78 |  |  |  |  | Item
3.17 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 540.35 | 22.23 | 660.47 |  |  |  |  | Item
3.18 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 120.16 | 22.23 | 146.87 |  |  |  |  | Item
3.19 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 40.62 | 22.23 | 49.65 |  |  |  |  | Item
3.20 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 92.18 | 22.23 | 112.67 |  |  |  |  | Item
3.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 115.05 | 22.23 | 140.63 |  |  |  |  | Item
3.22 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 3 | 11.17 | 22.23 | 13.65 |  |  |  |  | Item
3.23 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 6 | 6.3 | 22.23 | 7.7 |  |  |  |  | Item
3.24 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 4 | 6.76 | 22.23 | 8.26 |  |  |  |  | Item
3.25 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" | UN | 3 | 18.42 | 22.23 | 22.51 |  |  |  |  | Item
3.26 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 2 | 166.38 | 22.23 | 203.37 |  |  |  |  | Item
3.27 | PESSOSTATO ALTA SENSIBILIDADE | UN | 3 | 381.07 | 22.23 | 465.78 |  |  |  |  | Item
3.28 | BOMBA ELÉTRICA CONTRA INCÊNDIO 15 CV | UN | 1 | 6699.99 | 22.23 | 8189.4 |  |  |  |  | Item
3.29 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 20 MIL LITROS | UN | 1 | 11999.9 | 22.23 | 14667.48 |  |  |  |  | Item
3.30 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE COMBUSTÃO PARA INCÊNDIO 15 CV | UN | 1 | 7107.45 | 22.23 | 8687.44 |  |  |  |  | Item
3.31 | BOMBA JOCKEY PARA SISTEMA CONTRA INCÊNDIO | UN | 1 | 2054.68 | 22.23 | 2511.44 |  |  |  |  | Item
3.32 | PAINEL ELÉTRICO PARA COMANDO DAS BOMBAS CONTRA INCÊNDIO 15 CV | UN | 1 | 1890 | 22.23 | 2310.15 |  |  |  |  | Item
3.33 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL, MÍNIMO 125 ENDEREÇOS (NBR17420) | UN | 1 | 1210 | 22.23 | 1478.98 |  |  |  |  | Item
3.34 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL | UN | 4 | 172.75 | 22.23 | 211.15 |  |  |  |  | Item
3.35 | SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO | UN | 1 | 224.92 | 22.23 | 274.92 |  |  |  |  | Item
3.36 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO | UN | 6 | 92 | 22.23 | 112.45 |  |  |  |  | Item
3.37 | COMISSIONAMENTO E ENDEREÇAMENTO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, POR PONTO ( CENTRAL, ACIONADORES, SIRENES E DETECTORES) | UN | 1 | 72 | 22.23 | 88.01 |  |  |  |  | Item
4 | MATERIAIS PARA SIMPLES FORNECIMENTO | [9 empty] | Etapa
4.1 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 4 | 10.47 | 22.23 | 12.8 |  |  |  |  | Item
4.2 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 6 | 518.06 | 22.23 | 633.22 |  |  |  |  | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO EM UNIDADES DO SAMAE
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Total | R$ Total
1 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO - ETA SUL |  | 70 |  | 30 |  | 0 |  | 0
2 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO - ETE SÃO LUÍS |  | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 0
3 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO - ETE ÁGUA VERDE |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 50
4 | MATERIAIS PARA SIMPLES FORNECIMENTO
Totais cronograma

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO EM UNIDADES DO SAMAE
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 4 | Administração Central
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | 1.27 | 1.27 | Risco
DF | 0.59 | 1.39 | 1.23 | Despesas Financeiras
L | 6.16 | 8.96 | 7.4 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO EM UNIDADES DO SAMAE
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO EM UNIDADES DO SAMAE
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO EM UNIDADES DO SAMAE
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO - ETA SUL | [8 empty] | Etapa
1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 12
1.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4
1.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6
1.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2000 LUMENS COM 2 FAROIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
1.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4
1.6 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL, MÍNIMO 125 ENDEREÇOS (NBR17420) | UN | 1
1.7 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL | UN | 3
1.8 | COMISSIONAMENTO E ENDEREÇAMENTO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, POR PONTO ( CENTRAL, ACIONADORES, SIRENES E DETECTORES) | UN | 1
1.9 | SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO | UN | 4
1.10 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2
2 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO - ETE SÃO LUÍS | [8 empty] | Etapa
2.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10
2.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3
3 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO - ETE ÁGUA VERDE | [8 empty] | Etapa
3.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10
3.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2
3.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2000 LUMENS COM 2 FAROIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
3.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 15
3.5 | ABRIGO PARA HIDRANTE DUPLO, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20 M, REDUÇÃO 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
3.6 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 50
3.7 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | 14
3.8 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3
3.9 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
3.10 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3
3.11 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10
3.12 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20
3.13 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9
3.14 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 2
3.15 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 4
3.16 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
3.17 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
3.18 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
3.19 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
3.20 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
3.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
3.22 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 3
3.23 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 6
3.24 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 4
3.25 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" | UN | 3
3.26 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 2
3.27 | PESSOSTATO ALTA SENSIBILIDADE | UN | 3
3.28 | BOMBA ELÉTRICA CONTRA INCÊNDIO 15 CV | UN | 1
3.29 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 20 MIL LITROS | UN | 1
3.30 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE COMBUSTÃO PARA INCÊNDIO 15 CV | UN | 1
3.31 | BOMBA JOCKEY PARA SISTEMA CONTRA INCÊNDIO | UN | 1
3.32 | PAINEL ELÉTRICO PARA COMANDO DAS BOMBAS CONTRA INCÊNDIO 15 CV | UN | 1
3.33 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL, MÍNIMO 125 ENDEREÇOS (NBR17420) | UN | 1
3.34 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL | UN | 4
3.35 | SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO | UN | 1
3.36 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO | UN | 6
3.37 | COMISSIONAMENTO E ENDEREÇAMENTO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, POR PONTO ( CENTRAL, ACIONADORES, SIRENES E DETECTORES) | UN | 1
4 | MATERIAIS PARA SIMPLES FORNECIMENTO | [8 empty] | Etapa
4.1 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 4
4.2 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 6
Valor total R$