## DADOS
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Data do documento: | 01/09/2025
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SAMAE - EXECUÇÃO DE OBRAS NO ENTORNO DO NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO, CERCAMENTO E PORTÕES DE ACESSO.
Data: | 01/09/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | TOPOGRAFIA (PESSOAL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS) | MÊS | 4 | 3084.28 | 20.7 | 3722.73 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PESSOAL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS) | MÊS | 4 | 14945.57 | 20.7 | 18039.3 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3 | LABORATÓRIO DE SOLOS, CONCRETO E ASFALTO (PESSOAL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS) | MÊS | 4 | 3216.65 | 20.7 | 3882.5 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2 | DRENAGEM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M³ | 1519.89 | 8.56 | 20.7 | 10.33 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 5969.4 | 0.98 | 20.7 | 1.18 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M³ | 397.96 | 2.04 | 20.7 | 2.46 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.4 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ | M³ | 397.96 | 1.49 | 20.7 | 1.8 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 3979.6 | 0.98 | 20.7 | 1.18 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6 | REATERRO DE VALA COM BRITA | M3 | 831 | 130.89 | 20.7 | 157.98 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.7 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL | M³ | 24.79 | 151.55 | 20.7 | 182.92 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 369.37 | 0.79 | 20.7 | 0.95 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D= 30CM | M | 47 | 94.26 | 20.7 | 113.77 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.10 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 40CM PA1 | M | 94 | 204.88 | 20.7 | 247.29 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.11 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60CM PA1 | M | 173 | 315.06 | 20.7 | 380.28 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.12 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D= 40CM - TUBO REMOVIDO REAPROVEITADO | M | 38 | 57.16 | 20.7 | 68.99 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.13 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D= 60CM - TUBO REMOVIDO REAPROVEITADO | M | 134 | 83 | 20.7 | 100.18 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.14 | BOCA DE LOBO PARA TUBO D= 40CM (BL I) | UN | 5 | 1858.09 | 20.7 | 2242.71 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.15 | BOCA DE LOBO PARA TUBO D= 60CM - H <1,5M (BL II) | UN | 1 | 2295.9 | 20.7 | 2771.15 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.16 | BOCA DE LOBO PARA TUBO D= 60CM - H > 3,5M (BL III) | UN | 4 | 5104.71 | 20.7 | 6161.38 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.17 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA PARA D= 60CM (CL I) | UN | 4 | 2077.72 | 20.7 | 2507.81 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.18 | CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL 50X50CM (CPL) | UN | 4 | 322.32 | 20.7 | 389.04 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.19 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA D= 60CM (PV I) | UN | 1 | 3340.14 | 20.7 | 4031.55 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.20 | REFORMA E LIMPEZA DE ESTRUTURAS DE DRENAGEM EM ALVENARIA | UN | 1 | 623.03 | 20.7 | 752 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.21 | SUBSTITUIÇÃO DE GRELHA METÁLICA EM BOCA DE LOBO EXISTENTE (60X75CM) | UN | 1 | 870.15 | 20.7 | 1050.27 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.22 | MUDANÇA DE BOCA DE LOBO PARA CAIXA DE LIGAÇÃO | UN | 1 | 1550.17 | 20.7 | 1871.06 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.23 | GRELHA METÁLICA ARTICULADA 80X75CM | UN | 1 | 866.17 | 20.7 | 1045.47 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.24 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 1 | 753.77 | 20.7 | 909.8 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.25 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1 | 951.9 | 20.7 | 1148.94 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.26 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M³ | 20 | 8.56 | 20.7 | 10.33 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.27 | DRENO TIPO 50X80CM | M | 50 | 124.43 | 20.7 | 150.19 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.28 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS | M | 215 | 10.29 | 20.7 | 12.42 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3 | TERRAPLENAGEM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 47.45 | 9.03 | 20.7 | 10.9 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ | M³ | 4256.87 | 1.49 | 20.7 | 1.8 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 63853.05 | 0.79 | 20.7 | 0.95 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M³ | 4256.87 | 2.04 | 20.7 | 2.46 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 36.5 | 5.17 | 20.7 | 6.24 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.6 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M³ | 200 | 61.09 | 20.7 | 73.74 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 5000 | 0.79 | 20.7 | 0.95 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [12 empty] | 0 | Etapa
4.1 | PAVIMENTO NOVO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
4.1.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 8341 | 1.59 | 20.7 | 1.92 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.1.2 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 2752.53 | 185.93 | 20.7 | 224.42 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 86126.66 | 0.79 | 20.7 | 0.95 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.1.4 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 1251.15 | 221.1 | 20.7 | 266.87 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 41012.7 | 0.79 | 20.7 | 0.95 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.1.6 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 8341 | 0.42 | 20.7 | 0.51 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.1.7 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - INCLUSO TRANSPORTE | T | 10.84 | 3597.96 | 15.28 | 4147.73 |  | 15.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.1.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 8341 | 0.29 | 20.7 | 0.35 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.1.9 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - INCLUSO TRANSPORTE | T | 3.75 | 3629.01 | 15.28 | 4183.52 |  | 15.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.1.10 | CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 1042.63 | 194.32 | 20.7 | 234.54 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.1.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 19914.23 | 0.79 | 20.7 | 0.95 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.1.12 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - INCLUSO TRANSPORTE | T | 62.56 | 4945.37 | 15.28 | 5701.02 |  | 15.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5 | MEIO-FIO E PASSEIOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 22 | 31.97 | 20.7 | 38.59 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA | M | 417.18 | 50.73 | 20.7 | 61.23 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.3 | ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO LISO OU TÁTIL 20X20X6CM FCK 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS REMOVIDOS | M2 | 22.22 | 58.37 | 20.7 | 70.45 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.4 | ENLEIVAMENTO | M² | 378 | 10.46 | 20.7 | 12.63 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.5 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 200.34 | 18.41 | 20.7 | 22.22 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.6 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 240.41 | 9.03 | 20.7 | 10.9 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.7 | PASSEIO EM CONCRETO FCK 20MPA (E= 5CM) SOBRE LASTRO DE BRITA (E= 5CM), INCLUSIVE FÔRMAS | M2 | 724.21 | 67.66 | 20.7 | 81.67 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.1 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | M² | 3.45 | 31.38 | 20.7 | 37.88 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.2 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | M² | 82.98 | 31.38 | 20.7 | 37.88 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.3 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM | M² | 93.3 | 31.38 | 20.7 | 37.88 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.4 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO OCTOGONAL (R1 - PARE) L= 25CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE | UN | 1 | 841.28 | 20.7 | 1015.42 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.5 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE ADVERTÊNCIA TIPO QUADRADA 50X50CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE | UN | 2 | 895.34 | 20.7 | 1080.68 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.6 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO CIRCULAR D= 50CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE | UN | 4 | 780.45 | 20.7 | 942 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.7 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR DE INFORMAÇÃO 100X100CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE | UN | 3 | 825.17 | 20.7 | 995.98 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7 | CERCAMENTO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
7.1 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 235.86 | 11.56 | 20.7 | 13.95 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.2 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE FORMA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 14.15 | 50.2 | 20.7 | 60.59 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 20.64 | 10.26 | 20.7 | 12.38 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 516 | 2.15 | 20.7 | 2.6 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.5 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 156.72 | 68.61 | 20.7 | 82.81 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 18.81 | 97.82 | 20.7 | 118.07 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.7 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 6.27 | 205.72 | 20.7 | 248.3 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 188.06 | 76.4 | 20.7 | 92.21 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.9 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 264.17 | 16.35 | 20.7 | 19.73 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.10 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 495.24 | 14.77 | 20.7 | 17.83 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.11 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 18.81 | 849.64 | 20.7 | 1025.52 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.12 | CERCAMENTO EM MOURÃO DE CONCRETO CURVO, COM TELA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, COM 3 FIADAS DE ARAME FARPADO SUPERIOR, E CHUMBAMENTO EM VIGA BALDRAME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 313.44 | 159.83 | 20.7 | 192.91 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 400.51 | 4.6 | 20.7 | 5.55 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.14 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA POLIURETANO ACRÍLICO BRILHANTE, DUAS DEMÃOS. | M2 | 400.51 | 26.98 | 20.7 | 32.56 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
8 | PORTÕES DE ACESSO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
8.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 3.2 | 120.94 | 20.7 | 145.97 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
8.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.47 | 14.97 | 20.7 | 18.07 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
8.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.44 | 12.42 | 20.7 | 14.99 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
8.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.16 | 1123.18 | 20.7 | 1355.68 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
8.5 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.84 | 829.52 | 20.7 | 1001.23 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
8.6 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTE R POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS. | M | 1.8 | 758.86 | 20.7 | 915.94 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
8.7 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZ UL, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 2 | 750 | 20.7 | 905.25 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
8.8 | PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALV . 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE FERROLH O E RODÍZIOS | M2 | 14 | 800 | 20.7 | 965.6 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SAMAE - EXECUÇÃO DE OBRAS NO ENTORNO DO NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO, CERCAMENTO E PORTÕES DE ACESSO.
Data: | 01/09/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Total | R$ Total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0
2 | DRENAGEM | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3 | TERRAPLENAGEM | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
4.1 | PAVIMENTO NOVO | 0
5 | MEIO-FIO E PASSEIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0
6 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
7 | CERCAMENTO | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
8 | PORTÕES DE ACESSO | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SAMAE - EXECUÇÃO DE OBRAS NO ENTORNO DO NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO, CERCAMENTO E PORTÕES DE ACESSO.
Data: | 01/09/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 4.01 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0401
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.4 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.004
R | 0.5 | 0.97 | 0.56 | Risco |  |  |  |  | 0.0056
DF | 1.02 | 1.21 | 1.11 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0111
L | 6.64 | 8.69 | 7.3 | Lucro |  |  |  |  | 0.073
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 20.7
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SAMAE - EXECUÇÃO DE OBRAS NO ENTORNO DO NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO, CERCAMENTO E PORTÕES DE ACESSO.
Data: | 01/09/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 3.45 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0345
S+G | 0.3 | 0.82 | 0.48 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0048
R | 0.56 | 0.89 | 0.85 | Risco |  |  |  |  | 0.0085
DF | 0.85 | 1.11 | 0.85 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0085
L | 3.5 | 6.22 | 5.11 | Lucro |  |  |  |  | 0.0511
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 15.28
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SAMAE - EXECUÇÃO DE OBRAS NO ENTORNO DO NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO, CERCAMENTO E PORTÕES DE ACESSO.
Data: | 01/09/2025
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Repositório (hidden)
20.7
15.28
2.6239
1.12