## DADOS
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Data do documento: | 19/12/2023
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA ETE CENTENÁRIO
Data: | 19/12/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 0 | Etapa
1.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 28 | 890 | 23.52 | 1099.33 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 100 | 2.88 | 23.52 | 3.56 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2 | EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | 0 | Etapa
2.1 | EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA | MÊS | 28 | 24100.55 | 23.52 | 29769 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [8 empty] | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA ETE CENTENÁRIO
Data: | 19/12/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Mês 7 | R$ Mês 7 | % Mês 8 | R$ Mês 8 | % Mês 9 | R$ Mês 9 | % Mês 10 | R$ Mês 10 | % Mês 11 | R$ Mês 11 | % Mês 12 | R$ Mês 12 | % Mês 13 | R$ Mês 13 | % Mês 14 | R$ Mês 14 | % Mês 15 | R$ Mês 15 | % Mês 16 | R$ Mês 16 | % Mês 17 | R$ Mês 17 | % Mês 18 | R$ Mês 18 | % Mês 19 | R$ Mês 19 | % Mês 20 | R$ Mês 20 | % Mês 21 | R$ Mês 21 | % Mês 22 | R$ Mês 22 | % Mês 23 | R$ Mês 23 | % Mês 24 | R$ Mês 24 | % Mês 25 | R$ Mês 25 | % Mês 26 | R$ Mês 26 | % Mês 27 | R$ Mês 27 | % Mês 28 | R$ Mês 28 | % Total | R$ Total
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 100 | 0
2 | EQUIPE TÉCNICA | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI principal
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA ETE CENTENÁRIO
Data: | 19/12/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.43 | 6.71 | 4.93 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0493
S+G | 0.28 | 0.75 | 0.49 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0049
R | 1 | 1.74 | 1.39 | Risco |  |  |  |  | 0.0139
DF | 0.94 | 1.17 | 0.99 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0099
L | 6.74 | 9.4 | 8.04 | Lucro |  |  |  |  | 0.0804
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 23.52
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI equipamentos
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA ETE CENTENÁRIO
Data: | 19/12/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA ETE CENTENÁRIO
Data: | 19/12/2023
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA ETE CENTENÁRIO
Data: | 19/12/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Mat/Ser R$ | Total R$
1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Etapa
1.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | EQUIPE TÉCNICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Etapa
2.1 | EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA | MÊS | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Valor total R$ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
0
0

## Repositório (hidden)
23.52
3.79
2.6239
1.12