## DADOS
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Data do documento: | 28/02/2023
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO - ETA SUL
Data: | 28/02/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 0 | Etapa
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 432 | 120.92 | 23.52 | 149.36 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 9 | 5489.95 | 23.52 | 6781.19 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
1.3 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | 120 | 37.4 | 23.52 | 46.2 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 0 | Etapa
2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 9 | 994.62 | 23.52 | 1228.55 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 150 | 2.43 | 23.52 | 3 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.3 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 15 | 292.41 | 23.52 | 361.18 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.4 | REFEITÓRIO | M² | 20 | 344.36 | 23.52 | 425.35 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
2.5 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2 | 425 | 23.52 | 524.96 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES E ANDAIMES | [8 empty] | 0 | Etapa
3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 120 | 18.77 | 23.52 | 23.18 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 108 | 23 | 23.52 | 28.41 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3.3 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1126.8 | 1.86 | 23.52 | 2.3 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS/IMPERMEABILIZAÇÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1126.8 | 3.17 | 23.52 | 3.92 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 59.27 | 8.07 | 23.52 | 9.97 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1778.1 | 2.5 | 23.52 | 3.09 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 48 | 119.8 | 23.52 | 147.98 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
3.8 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE II B | M³ | 59.27 | 26.65 | 23.52 | 32.92 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4 | REFORÇO ESTRUTURAL - DECANTADORES | [8 empty] | 0 | Etapa
4.1 | CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 70 | 571 | 23.52 | 705.3 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4.2 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 3086.06 | 13.16 | 23.52 | 16.26 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4.3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 9316.35 | 12.43 | 23.52 | 15.35 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 142 | 127.92 | 23.52 | 158.01 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
4.5 | BLOCO EPS T5F PARA ENCHIMENTO DE PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M³ | 183.7 | 545.81 | 23.52 | 674.18 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1 | FITA HIDROEXPANSIVA PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 176 | 95.77 | 23.52 | 118.3 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
5.2 | POLIURETANO ESLASTOMÉRICO, TINTA PU ALIFÁTICO, NÃO TECIDO GEOTEXTIL DE FIBRAS MULTIDIRECIONAIS - INCLUSO MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS (4MM ESPESSURA) | M² | 5614.89 | 283.6 | 15.28 | 326.93 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
5.3 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO POR MEIO DE QUIPAMENTO AIRLESS PLURAL BICOMPONENTE (2 ETAPAS) - MÃO DE OBRA | M² | 5614.89 | 171.56 | 15.28 | 197.77 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
5.4 | PREPARO DA SUPERFÍCIE - REMOÇÃO DO REVESTIMENTO EXISTENTE COM RASPAGEM E HIDROJATEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE SUBSTRATO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA EM LOCAIS QUE APRESENTAREM DEFEITO | M² | 5614.89 | 32.7 | 15.28 | 37.7 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MEIO FILTRANTE | [8 empty] | 0 | Etapa
6.1 | EXECUÇÃO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MATERIAL MEIO FILTRANTE DE FILTROS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | M³ | 151.6 | 275.63 | 23.52 | 340.46 |  | 23.52 | 0 | 0 | Item
6.2 | CARVÃO ANTRACITOSO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (TE 09 A 1,2 MM CD<1,6) - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | M³ | 45 | 2150 | 15.28 | 2478.52 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
6.3 | AREIA PARA FILTRO TE 04 A 06 MM CD<1,6 | M³ | 30.8 | 950 | 15.28 | 1095.16 |  | 15.28 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [8 empty] | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO - ETA SUL
Data: | 28/02/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Mês 7 | R$ Mês 7 | % Mês 8 | R$ Mês 8 | % Mês 9 | R$ Mês 9 | % Mês 10 | R$ Mês 10 | % Mês 11 | R$ Mês 11 | % Mês 12 | R$ Mês 12 | % Total | R$ Total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES E ANDAIMES | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4 | REFORÇO ESTRUTURAL - DECANTADORES | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0
6 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MEIO FILTRANTE | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI principal
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO - ETA SUL
Data: | 28/02/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.43 | 6.71 | 4.93 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0493
S+G | 0.28 | 0.75 | 0.49 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0049
R | 1 | 1.74 | 1.39 | Risco |  |  |  |  | 0.0139
DF | 0.94 | 1.17 | 0.99 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0099
L | 6.74 | 9.4 | 8.04 | Lucro |  |  |  |  | 0.0804
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 23.52
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI equipamentos
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO - ETA SUL
Data: | 28/02/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 3.45 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0345
S+G | 0.3 | 0.82 | 0.48 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0048
R | 0.56 | 0.89 | 0.85 | Risco |  |  |  |  | 0.0085
DF | 0.85 | 1.11 | 0.85 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0085
L | 3.5 | 6.22 | 5.11 | Lucro |  |  |  |  | 0.0511
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 15.28
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO - ETA SUL
Data: | 28/02/2023
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Repositório (hidden)
23.52
15.28
2.6239
1.12