## DADOS
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Data do documento: | 08/08/2024
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE REDES EM ESTRUTURA DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - PONTE DA MENEGOTTI
Data: | 08/08/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Contratação de obra por preço global |  |  |  |  | % DESC. |  | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 19479.74 | Etapa
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 | 314.88 | 20.98 | 380.94 | 314.88 | 20.98 | 380.94 | 1097.11 | Item
1.2 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 80 | 101.03 | 20.98 | 122.23 | 101.03 | 20.98 | 122.23 | 9778.4 | Item
1.3 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PLACAS | M² | 14.4 | 13.11 | 20.98 | 15.86 | 13.11 | 20.98 | 15.86 | 228.38 | Item
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO/ALMOXERIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 650.39 | 15.28 | 749.77 | 650.39 | 15.28 | 749.77 | 2249.31 | Item
1.5 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS | MÊS | 3 | 535.21 | 20.98 | 647.5 | 535.21 | 20.98 | 647.5 | 1942.5 | Item
1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 336 | 2.86 | 20.98 | 3.46 | 2.86 | 20.98 | 3.46 | 1162.56 | Item
1.7 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA REFEITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 832.5 | 20.98 | 1007.16 | 832.5 | 20.98 | 1007.16 | 3021.48 | Item
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 51763.77 | Etapa
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 132.52 | 20.98 | 160.32 | 132.52 | 20.98 | 160.32 | 21162.24 | Item
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 6785.48 | 20.98 | 8209.07 | 6785.48 | 20.98 | 8209.07 | 24627.21 | Item
2.3 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | 132 | 37.41 | 20.98 | 45.26 | 37.41 | 20.98 | 45.26 | 5974.32 | Item
3 | PILAR/SAPATA DE SUPORTE DA TUBULAÇÃO | [8 empty] | 12233.15 | Etapa
3.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.81 | 691.24 | 20.98 | 836.26 | 691.24 | 20.98 | 836.26 | 3186.15 | Item
3.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 30.55 | 176.13 | 20.98 | 213.08 | 176.13 | 20.98 | 213.08 | 6509.59 | Item
3.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.24 | 183.56 | 20.98 | 222.07 | 183.56 | 20.98 | 222.07 | 53.3 | Item
3.4 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 16 | 64.45 | 20.98 | 77.97 | 64.45 | 20.98 | 77.97 | 1247.52 | Item
3.5 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 16 | 5.57 | 20.98 | 6.74 | 5.57 | 20.98 | 6.74 | 107.84 | Item
3.6 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 115 | 7.8 | 15.28 | 8.99 | 7.8 | 15.28 | 8.99 | 1033.85 | Item
3.7 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 10 | 8.23 | 15.28 | 9.49 | 8.23 | 15.28 | 9.49 | 94.9 | Item
4 | BLOCO DE ANCORAGEM NO ENROCAMENTO | [8 empty] | 4930.37 | Etapa
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 7.78 | 100.4 | 20.98 | 121.46 | 100.4 | 20.98 | 121.46 | 944.96 | Item
4.2 | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.4 | 697.89 | 20.98 | 844.31 | 697.89 | 20.98 | 844.31 | 2026.34 | Item
4.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 9.6 | 168.68 | 20.98 | 204.07 | 168.68 | 20.98 | 204.07 | 1959.07 | Item
5 | TUBULAÇÃO DE TRAVESSIA DA PONTE ESGOTO DN 300MM | [8 empty] | 218559.6 | Etapa
5.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 25 | 46.89 | 20.98 | 56.73 | 46.89 | 20.98 | 56.73 | 1418.25 | Item
5.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO SOB TABULEIRO DE PONTE (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO) | M | 106 | 74.01 | 20.98 | 89.54 | 74.01 | 20.98 | 89.54 | 9491.24 | Item
5.3 | CURVA 45° FLANGEADA PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), EM FERRO FUNDIDO, PN16, DN300MM | UN | 4 | 3654.32 | 15.28 | 4212.7 | 3654.32 | 15.28 | 4212.7 | 16850.8 | Item
5.4 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA JGS EM FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), PN16, DN300MM | UN | 1 | 1261.09 | 15.28 | 1453.78 | 1261.09 | 15.28 | 1453.78 | 1453.78 | Item
5.5 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM JUNTA ELÁSTICA JGS E JTI EM FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), PN16, DN300MM | UN | 2 | 1713.46 | 15.28 | 1975.28 | 1713.46 | 15.28 | 1975.28 | 3950.56 | Item
5.6 | TUBO EM FERRO FUNDIDO PONTA E FLANGE PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), PN16, DN300MM, C=5,80M | UN | 1 | 8785.2 | 15.28 | 10127.58 | 8785.2 | 15.28 | 10127.58 | 10127.58 | Item
5.7 | TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), PN16, DN300MM, C=5,80M | UN | 2 | 9485.2 | 15.28 | 10934.54 | 9485.2 | 15.28 | 10934.54 | 21869.08 | Item
5.8 | TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), PN16, DN300MM, C=2,860M | UN | 1 | 5386.48 | 15.28 | 6209.53 | 5386.48 | 15.28 | 6209.53 | 6209.53 | Item
5.9 | TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), PN16, DN300MM, C=2,720M | UN | 1 | 5205.62 | 15.28 | 6001.04 | 5205.62 | 15.28 | 6001.04 | 6001.04 | Item
5.10 | PARAFUSO C/PORCA SX. ZN.M - 24 X 100 PARA CONXÕES FLANGEADAS | UN | 120 | 36 | 15.28 | 41.5 | 36 | 15.28 | 41.5 | 4980 | Item
5.11 | TUBO DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420) DIAM. = 300MM | M | 106 | 1085.96 | 15.28 | 1251.89 | 1085.96 | 15.28 | 1251.89 | 132700.34 | Item
5.12 | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | M2 | 0.96 | 15.21 | 15.28 | 17.53 | 15.21 | 15.28 | 17.53 | 16.83 | Item
5.13 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | 80 | 3.1 | 15.28 | 3.57 | 3.1 | 15.28 | 3.57 | 285.6 | Item
5.14 | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 12,7 MM | UN | 80 | 1.15 | 15.28 | 1.33 | 1.15 | 15.28 | 1.33 | 106.4 | Item
5.15 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 80 | 0.78 | 15.28 | 0.9 | 0.78 | 15.28 | 0.9 | 72 | Item
5.16 | CHAPA "ABRAÇADEIRA" FIXAÇÃO TUBO DN300MM, CONFORME PROJETO | UN | 40 | 29.94 | 15.28 | 34.51 | 29.94 | 15.28 | 34.51 | 1380.4 | Item
5.17 | ARRUELA DE BORRACHA PARA CONEXÃO FLANGEADA (ANBT NBR 7675) DN300MM | UN | 10 | 19.73 | 15.28 | 22.74 | 19.73 | 15.28 | 22.74 | 227.4 | Item
5.18 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 4 | 208.18 | 20.98 | 251.86 | 208.18 | 20.98 | 251.86 | 1007.44 | Item
5.19 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 3 | 113.33 | 20.98 | 137.11 | 113.33 | 20.98 | 137.11 | 411.33 | Item
6 | INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DN400MM | [8 empty] | 100760 | Etapa
6.1 | SUPORTE COM ROLETE PARA TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN400MM, CONFORME PROJETO | UN | 40 | 1940 | 20.98 | 2347.01 | 1940 | 20.98 | 2347.01 | 93880.4 | Item
6.2 | INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA TUBULAÇÃO DN400MM | PEÇ | 40 | 127.42 | 20.98 | 154.15 | 127.42 | 20.98 | 154.15 | 6166 | Item
6.3 | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 12,7 MM | UN | 320 | 1.15 | 15.28 | 1.33 | 1.15 | 15.28 | 1.33 | 425.6 | Item
6.4 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 320 | 0.78 | 15.28 | 0.9 | 0.78 | 15.28 | 0.9 | 288 | Item
7 | TUBULAÇÃO DE TRAVESSIA DA PONTE ÁGUA DN 400MM | [8 empty] | 292874.63 | Etapa
7.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 23.65 | 67.03 | 20.98 | 81.09 | 67.03 | 20.98 | 81.09 | 1917.78 | Item
7.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO SOB TABULEIRO DE PONTE (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO) | M | 106 | 74.01 | 20.98 | 89.54 | 74.01 | 20.98 | 89.54 | 9491.24 | Item
7.3 | CURVA 11º 15' COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN 16, DN400MM | UN | 2 | 3395.05 | 15.28 | 3913.81 | 3395.05 | 15.28 | 3913.81 | 7827.62 | Item
7.4 | CURVA 22º 30' COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN 16, DN400MM | UN | 2 | 3780.4 | 15.28 | 4358.05 | 3780.4 | 15.28 | 4358.05 | 8716.1 | Item
7.5 | CURVA 45° COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN 16, DN400MM | UN | 2 | 4084.45 | 15.28 | 4708.55 | 4084.45 | 15.28 | 4708.55 | 9417.1 | Item
7.6 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA JGS EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN16, DN400MM | UN | 1 | 2467.12 | 15.28 | 2844.1 | 2467.12 | 15.28 | 2844.1 | 2844.1 | Item
7.7 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM JUNTA ELÁSTICA JGS E JTI EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN16, DN400MM | UN | 2 | 3361.97 | 15.28 | 3875.68 | 3361.97 | 15.28 | 3875.68 | 7751.36 | Item
7.8 | TUBO EM FERRO FUNDIDO PONTA E FLANGE PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN16, DN400MM, C=5,80M | UN | 1 | 12806.72 | 15.28 | 14763.59 | 12806.72 | 15.28 | 14763.59 | 14763.59 | Item
7.9 | TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN16, DN400MM, C=5,80M | UN | 2 | 14046.65 | 15.28 | 16192.98 | 14046.65 | 15.28 | 16192.98 | 32385.96 | Item
7.10 | TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN16, DN400MM, C=2,65M | UN | 1 | 7764.69 | 15.28 | 8951.13 | 7764.69 | 15.28 | 8951.13 | 8951.13 | Item
7.11 | PARAFUSO C/PORCA SX. ZN.M - 27 X 120 PARA CONEXÕES FLANGEADAS | UN | 192 | 60.28 | 15.28 | 69.49 | 60.28 | 15.28 | 69.49 | 13342.08 | Item
7.12 | TUBO DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675) CLASSE K 7, DIAM. = 400MM | M | 106 | 1405.07 | 15.28 | 1619.76 | 1405.07 | 15.28 | 1619.76 | 171694.56 | Item
7.13 | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | M2 | 0.96 | 15.21 | 15.28 | 17.53 | 15.21 | 15.28 | 17.53 | 16.83 | Item
7.14 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | 80 | 3.1 | 15.28 | 3.57 | 3.1 | 15.28 | 3.57 | 285.6 | Item
7.15 | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 12,7 MM | UN | 80 | 1.15 | 15.28 | 1.33 | 1.15 | 15.28 | 1.33 | 106.4 | Item
7.16 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 80 | 0.78 | 15.28 | 0.9 | 0.78 | 15.28 | 0.9 | 72 | Item
7.17 | ARRUELA DE BORRACHA PARA CONEXÃO FLANGEADA (ANBT NBR 7675) DN400MM | UN | 12 | 35.22 | 15.28 | 40.6 | 35.22 | 15.28 | 40.6 | 487.2 | Item
7.18 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 3 | 161.91 | 20.98 | 195.88 | 161.91 | 20.98 | 195.88 | 587.64 | Item
7.19 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 6 | 305.33 | 20.98 | 369.39 | 305.33 | 20.98 | 369.39 | 2216.34 | Item
Valor total R$ | [8 empty] | 700601.26
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE REDES EM ESTRUTURA DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - PONTE DA MENEGOTTI
Data: | 08/08/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Total | R$ Total
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 19479.74 | 80 | 15583.792 | 0 | 0 | 20 | 3895.948 | 100 | 19479.74
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 51763.77 | 33 | 17082.0441 | 33 | 17082.0441 | 34 | 17599.6818 | 100 | 51763.77
3 | PILAR/SAPATA DE SUPORTE DA TUBULAÇÃO | 12233.15 | 80 | 9786.52 | 20 | 2446.63 | 0 | 0 | 100 | 12233.15
4 | BLOCO DE ANCORAGEM NO ENROCAMENTO | 4930.37 | 0 | 0 | 50 | 2465.185 | 50 | 2465.185 | 100 | 4930.37
5 | TUBULAÇÃO DE TRAVESSIA DA PONTE ESGOTO DN 300MM | 218559.6 | 0 | 0 | 100 | 218559.6 | 0 | 0 | 100 | 218559.6
6 | INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DN400MM | 100760 | 0 | 0 | 80 | 80608 | 20 | 20152 | 100 | 100760
7 | TUBULAÇÃO DE TRAVESSIA DA PONTE ÁGUA DN 400MM | 292874.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 292874.63 | 100 | 292874.63
Totais cronograma |  | 700601.26 | 42452.3561 |  | 321161.4591 |  | 336987.4448 |  | 100 | 700601.26

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE REDES EM ESTRUTURA DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - PONTE DA MENEGOTTI
Data: | 08/08/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.43 | 6.71 | 4.93 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0493
S+G | 0.28 | 0.75 | 0.49 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0049
R | 1 | 1.74 | 1.39 | Risco |  |  |  |  | 0.0139
DF | 0.94 | 1.17 | 0.99 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0099
L | 6.74 | 9.4 | 8.04 | Lucro |  |  |  |  | 0.0804
I* | 5.65 | 10.65 | 3.67 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0367
|  | Total | 20.98
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 1
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 0.02 | 0.0002
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE REDES EM ESTRUTURA DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - PONTE DA MENEGOTTI
Data: | 08/08/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 3.45 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0345
S+G | 0.3 | 0.82 | 0.48 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0048
R | 0.56 | 0.89 | 0.85 | Risco |  |  |  |  | 0.0085
DF | 0.85 | 1.11 | 0.85 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0085
L | 3.5 | 6.22 | 5.11 | Lucro |  |  |  |  | 0.0511
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 15.28
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE REDES EM ESTRUTURA DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - PONTE DA MENEGOTTI
Data: | 08/08/2024
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE REDES EM ESTRUTURA DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - PONTE DA MENEGOTTI
Data: | 08/08/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 19479.7412 | 19479.74 | Etapa
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 | 380.94 |  | 380.94 | 0 | 1097.1072 | 1097.11
1.2 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 80 | 122.23 |  | 122.23 | 0 | 9778.4 | 9778.4
1.3 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PLACAS | M² | 14.4 | 15.86 |  | 15.86 | 0 | 228.384 | 228.38
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO/ALMOXERIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 749.77 |  | 749.77 | 0 | 2249.31 | 2249.31
1.5 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS | MÊS | 3 | 647.5 |  | 647.5 | 0 | 1942.5 | 1942.5
1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 336 | 3.46 |  | 3.46 | 0 | 1162.56 | 1162.56
1.7 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA REFEITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 1007.16 |  | 1007.16 | 0 | 3021.48 | 3021.48
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 51763.77 | 51763.77 | Etapa
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 160.32 |  | 160.32 | 0 | 21162.24 | 21162.24
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 8209.07 |  | 8209.07 | 0 | 24627.21 | 24627.21
2.3 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | 132 | 45.26 |  | 45.26 | 0 | 5974.32 | 5974.32
3 | PILAR/SAPATA DE SUPORTE DA TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | 12233.1514 | 12233.15 | Etapa
3.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.81 | 836.26 |  | 836.26 | 0 | 3186.1506 | 3186.15
3.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 30.55 | 213.08 |  | 213.08 | 0 | 6509.594 | 6509.59
3.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.24 | 222.07 |  | 222.07 | 0 | 53.2968 | 53.3
3.4 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 16 | 77.97 |  | 77.97 | 0 | 1247.52 | 1247.52
3.5 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 16 | 6.74 |  | 6.74 | 0 | 107.84 | 107.84
3.6 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 115 | 8.99 |  | 8.99 | 0 | 1033.85 | 1033.85
3.7 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 10 | 9.49 |  | 9.49 | 0 | 94.9 | 94.9
4 | BLOCO DE ANCORAGEM NO ENROCAMENTO | [5 empty] | 0 | 4930.3748 | 4930.37 | Etapa
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 7.78 | 121.46 |  | 121.46 | 0 | 944.9588 | 944.96
4.2 | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.4 | 844.31 |  | 844.31 | 0 | 2026.344 | 2026.34
4.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 9.6 | 204.07 |  | 204.07 | 0 | 1959.072 | 1959.07
5 | TUBULAÇÃO DE TRAVESSIA DA PONTE ESGOTO DN 300MM | [5 empty] | 0 | 218559.5988 | 218559.6 | Etapa
5.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 25 | 56.73 |  | 56.73 | 0 | 1418.25 | 1418.25
5.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO SOB TABULEIRO DE PONTE (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO) | M | 106 | 89.54 |  | 89.54 | 0 | 9491.24 | 9491.24
5.3 | CURVA 45° FLANGEADA PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), EM FERRO FUNDIDO, PN16, DN300MM | UN | 4 | 4212.7 |  | 4212.7 | 0 | 16850.8 | 16850.8
5.4 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA JGS EM FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), PN16, DN300MM | UN | 1 | 1453.78 |  | 1453.78 | 0 | 1453.78 | 1453.78
5.5 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM JUNTA ELÁSTICA JGS E JTI EM FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), PN16, DN300MM | UN | 2 | 1975.28 |  | 1975.28 | 0 | 3950.56 | 3950.56
5.6 | TUBO EM FERRO FUNDIDO PONTA E FLANGE PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), PN16, DN300MM, C=5,80M | UN | 1 | 10127.58 |  | 10127.58 | 0 | 10127.58 | 10127.58
5.7 | TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), PN16, DN300MM, C=5,80M | UN | 2 | 10934.54 |  | 10934.54 | 0 | 21869.08 | 21869.08
5.8 | TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), PN16, DN300MM, C=2,860M | UN | 1 | 6209.53 |  | 6209.53 | 0 | 6209.53 | 6209.53
5.9 | TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420), PN16, DN300MM, C=2,720M | UN | 1 | 6001.04 |  | 6001.04 | 0 | 6001.04 | 6001.04
5.10 | PARAFUSO C/PORCA SX. ZN.M - 24 X 100 PARA CONXÕES FLANGEADAS | UN | 120 | 41.5 |  | 41.5 | 0 | 4980 | 4980
5.11 | TUBO DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, PARA ESGOTO (ABNT NBR 15420) DIAM. = 300MM | M | 106 | 1251.89 |  | 1251.89 | 0 | 132700.34 | 132700.34
5.12 | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | M2 | 0.96 | 17.53 |  | 17.53 | 0 | 16.8288 | 16.83
5.13 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | 80 | 3.57 |  | 3.57 | 0 | 285.6 | 285.6
5.14 | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 12,7 MM | UN | 80 | 1.33 |  | 1.33 | 0 | 106.4 | 106.4
5.15 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 80 | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 72 | 72
5.16 | CHAPA "ABRAÇADEIRA" FIXAÇÃO TUBO DN300MM, CONFORME PROJETO | UN | 40 | 34.51 |  | 34.51 | 0 | 1380.4 | 1380.4
5.17 | ARRUELA DE BORRACHA PARA CONEXÃO FLANGEADA (ANBT NBR 7675) DN300MM | UN | 10 | 22.74 |  | 22.74 | 0 | 227.4 | 227.4
5.18 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 4 | 251.86 |  | 251.86 | 0 | 1007.44 | 1007.44
5.19 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 3 | 137.11 |  | 137.11 | 0 | 411.33 | 411.33
6 | INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DN400MM | [5 empty] | 0 | 100760 | 100760 | Etapa
6.1 | SUPORTE COM ROLETE PARA TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN400MM, CONFORME PROJETO | UN | 40 | 2347.01 |  | 2347.01 | 0 | 93880.4 | 93880.4
6.2 | INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA TUBULAÇÃO DN400MM | PEÇ | 40 | 154.15 |  | 154.15 | 0 | 6166 | 6166
6.3 | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 12,7 MM | UN | 320 | 1.33 |  | 1.33 | 0 | 425.6 | 425.6
6.4 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 320 | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 288 | 288
7 | TUBULAÇÃO DE TRAVESSIA DA PONTE ÁGUA DN 400MM | [5 empty] | 0 | 292874.6273 | 292874.63 | Etapa
7.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | 23.65 | 81.09 |  | 81.09 | 0 | 1917.7785 | 1917.78
7.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO SOB TABULEIRO DE PONTE (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO) | M | 106 | 89.54 |  | 89.54 | 0 | 9491.24 | 9491.24
7.3 | CURVA 11º 15' COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN 16, DN400MM | UN | 2 | 3913.81 |  | 3913.81 | 0 | 7827.62 | 7827.62
7.4 | CURVA 22º 30' COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN 16, DN400MM | UN | 2 | 4358.05 |  | 4358.05 | 0 | 8716.1 | 8716.1
7.5 | CURVA 45° COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN 16, DN400MM | UN | 2 | 4708.55 |  | 4708.55 | 0 | 9417.1 | 9417.1
7.6 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA JGS EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN16, DN400MM | UN | 1 | 2844.1 |  | 2844.1 | 0 | 2844.1 | 2844.1
7.7 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM JUNTA ELÁSTICA JGS E JTI EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN16, DN400MM | UN | 2 | 3875.68 |  | 3875.68 | 0 | 7751.36 | 7751.36
7.8 | TUBO EM FERRO FUNDIDO PONTA E FLANGE PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN16, DN400MM, C=5,80M | UN | 1 | 14763.59 |  | 14763.59 | 0 | 14763.59 | 14763.59
7.9 | TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN16, DN400MM, C=5,80M | UN | 2 | 16192.98 |  | 16192.98 | 0 | 32385.96 | 32385.96
7.10 | TUBO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675), PN16, DN400MM, C=2,65M | UN | 1 | 8951.13 |  | 8951.13 | 0 | 8951.13 | 8951.13
7.11 | PARAFUSO C/PORCA SX. ZN.M - 27 X 120 PARA CONEXÕES FLANGEADAS | UN | 192 | 69.49 |  | 69.49 | 0 | 13342.08 | 13342.08
7.12 | TUBO DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, PARA ÁGUA (ABNT NBR 7675) CLASSE K 7, DIAM. = 400MM | M | 106 | 1619.76 |  | 1619.76 | 0 | 171694.56 | 171694.56
7.13 | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | M2 | 0.96 | 17.53 |  | 17.53 | 0 | 16.8288 | 16.83
7.14 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | 80 | 3.57 |  | 3.57 | 0 | 285.6 | 285.6
7.15 | ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D = 12,7 MM | UN | 80 | 1.33 |  | 1.33 | 0 | 106.4 | 106.4
7.16 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 80 | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 72 | 72
7.17 | ARRUELA DE BORRACHA PARA CONEXÃO FLANGEADA (ANBT NBR 7675) DN400MM | UN | 12 | 40.6 |  | 40.6 | 0 | 487.2 | 487.2
7.18 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 3 | 195.88 |  | 195.88 | 0 | 587.64 | 587.64
7.19 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | 6 | 369.39 |  | 369.39 | 0 | 2216.34 | 2216.34
Valor total R$ | [6 empty] | 0 | 700601.2635 | 700601.26
0
0

## Repositório (hidden)
20.98
15.28
2.6239
1.12