## DADOS
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Data do documento: | 14/05/2026
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SAMAE - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO ARMADO EM VIA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO R4
Data: | 14/05/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | DETALHAMENTO EXECUTIVO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | TOPOGRAFIA (PESSOAL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS) | M2 | 1020 | 1.19 | 20.7 | 1.44 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2 | ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO EXECUTIVO DE PAVIMENTO RÍGIDO, COMPREENDENDO O DETALHAMENTO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO, DETALHAMENTO DE JUNTAS E DISPOSITIVOS DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA, INCLUSO PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EMISSÃO DE ART. | M2 | 1020 | 2.46 | 20.7 | 2.97 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 156.54 | 20.7 | 188.94 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 470.71 | 20.7 | 568.15 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 2 LIMPEZAS SEMANAIS, ENTREGA E RETIRADA. (VALOR MENSAL POR UNIDADE) | UN | 2 | 1120 | 20.7 | 1351.84 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 2 | 725.58 | 20.7 | 875.78 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4 | TERRAPLENAGEM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 459 | 6.93 | 20.7 | 8.36 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 459 | 7.18 | 20.7 | 8.67 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 4590 | 2.69 | 20.7 | 3.25 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.4 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE II B | M3 | 459 | 25.13 | 20.7 | 30.33 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1020 | 3.22 | 20.7 | 3.89 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 153 | 177.82 | 20.7 | 214.63 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.3 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 153 | 195.91 | 20.7 | 236.46 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 1020 | 228.24 | 20.7 | 275.49 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, EM BASE DE CONCRETO, INCLUSO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO COM H = 2,0M | UN | 3 | 843.57 | 20.7 | 1018.19 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.2 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E= 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA | M | 680 | 7.37 | 20.7 | 8.9 |  | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SAMAE - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO ARMADO EM VIA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO R4
Data: | 14/05/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Total | R$ Total
1 | DETALHAMENTO EXECUTIVO | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
4 | TERRAPLENAGEM | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 100 | 0
6 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SAMAE - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO ARMADO EM VIA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO R4
Data: | 14/05/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 4.01 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0401
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.4 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.004
R | 0.5 | 0.97 | 0.56 | Risco |  |  |  |  | 0.0056
DF | 1.02 | 1.21 | 1.11 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0111
L | 6.64 | 8.69 | 7.3 | Lucro |  |  |  |  | 0.073
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 20.7
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SAMAE - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO ARMADO EM VIA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO R4
Data: | 14/05/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC
Orcamento de obra - SAMAE - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO ARMADO EM VIA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO R4
Data: | 14/05/2026
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Repositório (hidden)
20.7
3.79
2.6239
1.12